## Vedlikeholdsplan
Uke | Tiltak | Utført (Ja/Nei) | Berørte områder | Utført dato | Ansvarlig | Status | Prioritet | Ukeoversikt | Kommentarer
Uke 29 | Kartlegging av fairways: noter skader og områder som må gjøres noe med. Test ut verikalskjæring på hull 6. Gjødsling |  | Alle | 2025-07-21 |  | Utført | Høy | Ute av dato
Uke 30 | Start punktreparasjoner: fjern tuer, fyll igjen og så på nytt- Fortsett vertikalskjæring av slitte områder: Lufting |  | Alle |  |  | Delvis | Høy | Denne uken
Uke 31 | Om ikke ferdrid fortsett vertikalskjæring av slitte områder. Fortsett med lufting med hullpipe og lett topdressing om nødvendig | [6 empty] | Neste uke
Uke 32 | Ettersåing på bare flekker og slitasjeområder | [6 empty] | Kommende
Uke 33 | Gjødselrunde med balansert NPK-gjødsel | [6 empty] | Kommende
Uke 34 | Oppfølging av reparerte felt: overvåk spiring og fuktighet | [6 empty] | Kommende
Uke 35 | Ettersåing på bare flekker og slitasjeområder | [6 empty] | Kommende
Uke 36 | Lett harving og valsing av sådd område | [6 empty] | Kommende
Uke 37 | Fortsett klipping og overvåk etablering | [6 empty] | Kommende
Uke 38 | Forbered grøfting eller åpning av drenering før høstregn | [6 empty] | Kommende
Uke 39 | Høstgjødsling (lite nitrogen, mer kalium og fosfor) | [6 empty] | Kommende
Uke 40 | Siste runder med klipping (18–20 mm høyde) | [6 empty] | Kommende
Uke 41 | Fjern løv, tøm maskiner, gjør klar for vinterlagring | [6 empty] | Kommende
Note on D2: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D3: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D4: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D5: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D6: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D7: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D8: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D9: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D10: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D11: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D12: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D13: Skriv flere fairways adskilt med komma
Note on D14: Skriv flere fairways adskilt med komma

## Erfaringslogg
Dato | Vær | Temp | Vind | Tiltak | Utført av | Timer | Erfaring | Forbedringer
2025-06-02 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Gjødsel | JEP | 4 | Alle fairways untatt hull 1
2025-07-20 | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Klipping av rough | KB | 2 | Driving range
2025-07-21 | Sol | 23 | Lett bris | Gjødsel | JEP/BAP | 2 | Kun fairway 6,7 og 9 | For lite gjødsel
2025-07-21 | Sol | 23 | Lett bris | Harving av greener | TII | 2 | Alle greener
2025-07-21 | Sol | 23 | Lett bris | Annet | JOB | 1 | Plukket baller driving range
2025-07-21 | Sol | 23 | Lett bris | Annet | JEP | 1 | Smalet gress på hull 3
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
| Ukjent | Ukjent | Ukjent
Note on H2: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I2: Forslag til forbedringer
Note on H3: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I3: Forslag til forbedringer
Note on H4: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I4: Forslag til forbedringer
Note on H5: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I5: Forslag til forbedringer
Note on H6: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I6: Forslag til forbedringer
Note on H7: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I7: Forslag til forbedringer
Note on H8: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I8: Forslag til forbedringer
Note on H9: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I9: Forslag til forbedringer
Note on H10: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I10: Forslag til forbedringer
Note on H11: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I11: Forslag til forbedringer
Note on H12: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I12: Forslag til forbedringer
Note on H13: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I13: Forslag til forbedringer
Note on H14: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I14: Forslag til forbedringer
Note on H15: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I15: Forslag til forbedringer
Note on H16: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I16: Forslag til forbedringer
Note on H17: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I17: Forslag til forbedringer
Note on H18: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I18: Forslag til forbedringer
Note on H19: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I19: Forslag til forbedringer
Note on H20: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I20: Forslag til forbedringer
Note on H21: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I21: Forslag til forbedringer
Note on H22: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I22: Forslag til forbedringer
Note on H23: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I23: Forslag til forbedringer
Note on H24: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I24: Forslag til forbedringer
Note on H25: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I25: Forslag til forbedringer
Note on H26: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I26: Forslag til forbedringer
Note on H27: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I27: Forslag til forbedringer
Note on H28: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I28: Forslag til forbedringer
Note on H29: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I29: Forslag til forbedringer
Note on H30: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I30: Forslag til forbedringer
Note on H31: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I31: Forslag til forbedringer
Note on H32: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I32: Forslag til forbedringer
Note on H33: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I33: Forslag til forbedringer
Note on H34: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I34: Forslag til forbedringer
Note on H35: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I35: Forslag til forbedringer
Note on H36: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I36: Forslag til forbedringer
Note on H37: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I37: Forslag til forbedringer
Note on H38: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I38: Forslag til forbedringer
Note on H39: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I39: Forslag til forbedringer
Note on H40: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I40: Forslag til forbedringer
Note on H41: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I41: Forslag til forbedringer
Note on H42: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I42: Forslag til forbedringer
Note on H43: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I43: Forslag til forbedringer
Note on H44: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I44: Forslag til forbedringer
Note on H45: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I45: Forslag til forbedringer
Note on H46: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I46: Forslag til forbedringer
Note on H47: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I47: Forslag til forbedringer
Note on H48: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I48: Forslag til forbedringer
Note on H49: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I49: Forslag til forbedringer
Note on H50: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I50: Forslag til forbedringer
Note on H51: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I51: Forslag til forbedringer
Note on H52: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I52: Forslag til forbedringer
Note on H53: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I53: Forslag til forbedringer
Note on H54: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I54: Forslag til forbedringer
Note on H55: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I55: Forslag til forbedringer
Note on H56: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I56: Forslag til forbedringer
Note on H57: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I57: Forslag til forbedringer
Note on H58: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I58: Forslag til forbedringer
Note on H59: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I59: Forslag til forbedringer
Note on H60: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I60: Forslag til forbedringer
Note on H61: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I61: Forslag til forbedringer
Note on H62: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I62: Forslag til forbedringer
Note on H63: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I63: Forslag til forbedringer
Note on H64: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I64: Forslag til forbedringer
Note on H65: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I65: Forslag til forbedringer
Note on H66: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I66: Forslag til forbedringer
Note on H67: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I67: Forslag til forbedringer
Note on H68: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I68: Forslag til forbedringer
Note on H69: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I69: Forslag til forbedringer
Note on H70: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I70: Forslag til forbedringer
Note on H71: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I71: Forslag til forbedringer
Note on H72: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I72: Forslag til forbedringer
Note on H73: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I73: Forslag til forbedringer
Note on H74: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I74: Forslag til forbedringer
Note on H75: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I75: Forslag til forbedringer
Note on H76: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I76: Forslag til forbedringer
Note on H77: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I77: Forslag til forbedringer
Note on H78: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I78: Forslag til forbedringer
Note on H79: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I79: Forslag til forbedringer
Note on H80: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I80: Forslag til forbedringer
Note on H81: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I81: Forslag til forbedringer
Note on H82: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I82: Forslag til forbedringer
Note on H83: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I83: Forslag til forbedringer
Note on H84: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I84: Forslag til forbedringer
Note on H85: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I85: Forslag til forbedringer
Note on H86: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I86: Forslag til forbedringer
Note on H87: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I87: Forslag til forbedringer
Note on H88: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I88: Forslag til forbedringer
Note on H89: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I89: Forslag til forbedringer
Note on H90: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I90: Forslag til forbedringer
Note on H91: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I91: Forslag til forbedringer
Note on H92: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I92: Forslag til forbedringer
Note on H93: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I93: Forslag til forbedringer
Note on H94: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I94: Forslag til forbedringer
Note on H95: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I95: Forslag til forbedringer
Note on H96: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I96: Forslag til forbedringer
Note on H97: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I97: Forslag til forbedringer
Note on H98: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I98: Forslag til forbedringer
Note on H99: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I99: Forslag til forbedringer
Note on H100: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I100: Forslag til forbedringer
Note on H101: Beskriv erfaringer fra tiltaket
Note on I101: Forslag til forbedringer

## Oppsummering
Tiltak | Antall utført | Kommentar | Total tid (timer)
Annet | 2 |  | 2
Gjødsel | 2 |  | 6
Harving av greener | 1 |  | 2
Klipping av rough | 1 |  | 2
Totalt | 6 |  | 12

## Produktforslag
Produktkategori | Produktnavn | Pris | Leverandør | Lagerstatus | Enhet | Mengde | Totalpris | Bruksperiode | Kommentar
Forslag fra andre
Gressfrø | Rødsvingel-blanding (f.eks. Barenbrug RPR Arctic) | [6 empty] | Mai–August | Robust og tørketolerant, god vinteroverlevelse
Gressfrø | Engrapp blanding (f.eks. Johnsons Arctic Green) | [6 empty] | Mai–August | God slitestyrke og kuldetoleranse
Gjødsel | NPK 12-4-8 Langtidsvirkende | [6 empty] | Mai–Juli | Stimulerer vekst i sesongstart
Gjødsel | Høstgjødsel 3-1-12 | [6 empty] | September | Styrker røtter før vinter
Topdressing | Sand/kompostblanding 70/30 | [6 empty] | Juni–September | Gir drenering og rotutvikling
Lufting | Hullpipe-lufter | [6 empty] | Mai–September | Motvirker komprimering
Vertikalskjæring | Vertikalskjærer (manuell eller maskin) | [6 empty] | Juli–August | Reduserer filt og forbedrer vekst
Hva vi bruker
Gressfrø | Spire Golf Rough(Rødsvingel leik og Frigg40/40), Sausvingel 20 |  | Felleskjøpet | På lager | kg | 20 |  | Mai–August
Gressfrø | Spire Golf Fairway (Rødsvingel og engrapp) |  | Felleskjøpet | På lager | kg | 50 |  | Mai–August
Gjødsel |  |  | Felleskjøpet | Bestilles |  |  |  | Mai–Juli
Gjødsel |  |  | Felleskjøpet | Bestilles |  |  |  | September